附件：

2020年春节肉菜惠民补贴销售工作方案

为保障2020年春节肉菜市场供应，按照省厅文件要求，在我市主城区范围内组织开展肉菜补贴销售活动。特制定如下方案：

一、补贴销售时间

2020年1月14日至1月23日

二、销售价格及品种

蔬菜种类以大白菜、圆白菜、白萝卜、胡萝卜、洋葱、土豆为主，视情况辅以蒜薹、豆角、青椒、尖椒、韭菜、芹菜、西红柿、黄瓜等。

肉类为鲜猪肉，各销售网点可适当增加鲜牛羊肉。

销售价格原则上猪肉和牛、(羊)肉每公斤补贴销售价格应低于当地市场平均零售价3元和4元以上;蔬菜补贴销售价格应低于当地市场平均零售价20%以上。

三、补贴资金额度

补贴资金已拨至市财政，依据文件为《河北省财政厅关于提前下达2019年第一批商贸流通发展专项资金的通知》(冀财建[2019]218号)。补贴资金用于春节期间肉菜补贴销售活动。

四、承办企业条件

要按照“公平、公证、公开、择优”的原则，选择规模大、信誉好，销售网络健全，社会责任感强、销售网点多，对社销额有拉动作用的大型商超承办省级肉菜补贴销售工作。具备条件的承办企业，应根据需要设立清真食品专柜，销售符合清真食品标准的牛（羊）肉。

五、工作步骤

严格按照《承德市商务局关于商贸流通资金项目申报和验收管理办法（试行）》组织实施。

（一）承办企业筛选：自2020年1月2日起至2020年1月7日，在承德商务网上公开征集承办企业，相关企业按照自愿的原则，上报承办申请。各企业务必于2020年1月7日前将相关材料报至市商务局市场运行和消费促进科，逾期不受理。

承办企业报名需提供：（1）企业肉菜补贴销售预案，应包括补贴销售期间每日蔬菜及肉类的销售品种、销售量、销售价格、销售时间及保障措施等。（2）企业财务状况证明（财务报告，含资产负债表、利润表）。（3）企业日常生鲜类产品销售业绩。（4）企业促销期间安全生产预案等。

联系人：张一磊、方桂姣  联系电话：2155421

（二）承办企业确定：2020年1月8日，市商务局聘请第三方评估机构组织召开专家评审会，现场听取报名企业情况介绍(不超过十分钟)，经第三方评估机构提问、讨论后，确定最终承办企业。

（三）项目公示：项目确定后至2020年1月13日，市商务局将承办企业名单等信息在承德商务网上向社会公示。

（四）项目实施：2020年1月14日至2020年1月23日，承办企业按照省厅要求开展省级肉菜补贴销售工作，承办企业需设立补贴销售专柜或专区，悬挂“河北省惠民补贴肉菜销售点”条幅（根据实际情况添加牛羊肉）。补贴销售的同时，承办企业要做好销售情况汇总。期间对此项工作进行督导检查，确保肉菜补贴销售数量充足、质量完好、惠及面广。

（五）项目验收：项目实施完成后，市商务局聘请第三方审计机构，核实承办企业省级肉菜补贴销售情况，确定销量，确保补贴资金及时足额下达。

承德市商务局

2020年1月2日